АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019 года	                                    № 109                                              с. Ремонтное

Об утверждении Порядка и сроков разработки

прогноза социально-экономического развития

Ремонтненского сельского поселения и составления проекта

бюджета Ремонтненского сельского поселения на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения от 31.10.2011года №72 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ремонтненском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Ремонтненского сельского поселения и составления проекта бюджета на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Ремонтненского сельского поселения и составления проекта бюджета Ремонтненского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Ремонтненского сельского поселения, приступить к разработке прогноза социально-экономического развития Ремонтненского сельского поселения, проекту местного бюджета с учетом мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Ремонтненского сельского поселения		                              	А.Я. Яковенко

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского сельского поселения

от 19.06.2019 № 109

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Ремонтненского

сельского поселения и составления проекта бюджета Ремонтненского сельского поселения на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Получение из Администрации Ремонтненского района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2022 года, индексов-дефляторов на 2020- 2022 годы; системы показателей для разработки прогноза социально-экономического развития Ремонтненского сельского поселения на 2020 год и на период до 2022 года; форм прогноза развития экономики и социальной сферы Ремонтненского сельского поселения по видам экономической деятельности на 2020-2022 годы | до 30.05.2019 г. | Ведущий специалист-экономист |
| 2. | Получение статистической информации за 2017 – 2019 годы для разработки прогноза социально-экономического развития Ремонтненского сельского поселения на 2020 – 2022 годы по согласованному перечню показателей, включая данные о развитии малых предприятий, муниципального сектора; уточнение данных по фонду оплаты труда по Ремонтненскому сельскому поселению | до 30.05.2019 г. | Ведущий специалист-экономист |
| 3. | Получение информации прогнозного развития предприятий Ремонтненского сельского поселения на 2020 – 2022 годы | до 15.06.2019 г. | Руководители предприятий и организаций Ремонтненского сельского поселения |
| 4. | Разработка и представление прогноза социально-экономического развития Ремонтненского сельского поселения на 2020 - 2022 годы в соответствии с формами в сектор экономики и финансов Ремонтненского сельского поселения | с 05.06.2019-03.07.2019г. | Ведущий специалист-экономист |
| 5 | Получение информации об объемах предоставления организациям (предприятиям) Ремонтненского сельского поселения льгот по налогам (с разбивкой по организациям) на 2020-2022 годы | До 03.07.2018г. | Начальник сектора по имущественным и земельным отношениям |
| 6 | Получение информации об эффективности использования муниципальной собственности: отчет за 2017-2019 годы, оценка 2019 года, прогноз на 2020-2022 годы | до 03.07.2019г. | Начальник сектора по имущественным и земельным отношениям |
| 7 | Рассмотрение Собранием депутатов Ремонтненского сельского поселения прогноза социально-экономического развития Ремонтненского сельского поселения на 2020-2022 годы | 3-й квартал 2019г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 8 | Формирование плановых реестров расходных обязательств главных распорядителей средств местного бюджета. | до 25.05.2019г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 9 | Подготовка расчетов, используемых при формировании местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов: налоговый потенциал по следующим доходным источникам: -единого сельскохозяйственного налога; -налог на имущество физических лиц; -земельный налог. Неналоговый потенциал по следующим доходным источникам: Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена в Ремонтненском сельском поселении; -арендная плата за имущество, находящееся в собственности Ремонтненского сельского поселения; Прочие неналоговые доходы(самообложение) | до 01.09. 2019г. | Начальник сектора экономики и финансов Начальник сектора по имущественным и земельным отношениям Ведущий специалист-экономист |
| 10 | Предоставление сведений о задолженности по платежам в бюджет поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: -транспортному налогу; -земельному налогу; -налогу на имущество физических лиц | до 03.07.2019г. | Руководитель МИФНС России №9 по РО |
| 11 | Оценка налогового и неналогового потенциала доходов по сельскому поселению 2020-2022 годы по формам, утвержденным финансовым отделом Администрации Ремонтненского района | до 25.06.2019г. | Начальник сектора экономики и финансов Начальник сектора по имущественным и земельным отношениям Ведущий специалист-экономист |
| 12 | Доведение до получателей средств местного бюджета предельных объемов расходных обязательств на 2020-2022 годы | до 02.10.2019г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 13 | Формирование муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения, предлагаемых к финансированию начиная с 2018 года, а так же внесение изменений в ранее утвержденные Муниципальные программы Ремонтненского сельского поселения в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2021-2022 годов. | до 02.10.2019г. | Начальник сектора экономики и финансов Ответственные исполнители муниципальных программ. |
| 14 | Формирование проекта показателей расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов | до 30.10.2019г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 15 | Подготовка постановления Администрации Ремонтненского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ремонтненского сельского поселения на 2020-2022 годы» | до 02.10.2019г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 16 | Подготовка проекта Решения Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения «О бюджете Ремонтненского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» | до 15.11.2019г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 17 | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района | до 20.01.2020г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 18 | Формирование уточненного реестра расходных обязательств Ремонтненского сельского поселения | до 01.02.2020г. | Начальник сектора экономики и финансов |