

Администрация

Ремонтненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2024 с. Ремонтное № 42

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Ремонтненского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности на территории

Ремонтненского сельского поселения» за 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 г № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения» и от 10.10.2018г. № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации Ремонтненского

сельского поселения А.Я. Яковенко

Приложение

к постановлению Администрации

Ремонтненского сельского поселения

от 05.03.2024 №42

Отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год**

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» была утверждена постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения 23.10.2018 № 147.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму.

Задачи программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | - оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям;  повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии; снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков | |

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 23.10.2018 № 147 «Об утверждении муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Ремонтненском сельском поселении» было предусмотрено 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Ремонтненском сельском поселении» предусмотрено 4 основных мероприятия. Данные мероприятия не выполнены.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия не выполнены.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](../../../../../Documents%20and%20Settings/User/Мои%20документы/Муниципал%20программы2014-2020/Отчет%20мун%20прогр%20за%202014%20Постановления/Пост%2032%20от%2015.04.15%20_%20Отчет%20культура%202014%20.doc#Par1520) настоящего отчета.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 13,0 тыс. рублей, израсходовано 5,0 тыс. рублей

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции» по плану 5,0 тыс. рублей, израсходовано 5,0 тыс. рублей или (100 %).

.

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» по плану 5,0 тыс. рублей, израсходовано 0,0 тыс. рублей или (0 %).

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» по плану 3,0 тыс. рублей, израсходовано 0,0 тыс. рублей или (0 %).

.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение трех показателей.

1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Ремонтненском сельском поселении.

2.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;

3.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу**

В течение 2023 года вносились изменения в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности Ремонтненского сельского поселения»:

Постановление от 09.01.2023 №9 О внесении изменений в муниципальную программу

Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р = 1,0.

Интегральный показатель результативности выполнения муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

И = (∑ Pi) / N

i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

Результативность муниципальной программы оценивается:

как удовлетворительная И > 0,9.

**Информация о реализации мер муниципального регулирования**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в укрепление общественного порядка Ремонтненского сельского поселения: создание эффективной системы профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня общественной безопасности, снижение уровня наркомании среди населения поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Ремонтненском сельском поселении» | | | | | | | |
| 1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции | процент | 50,0 | | 60,0 | 60,0 | - |
| 1.2 | Количество размещенных на официальном сайте администрации Ремонтненского сельского поселения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | процент | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3 | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Ремонтненского сельского поселения | процент | 42,2 | | 42,2 | 42,2 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Ремонтненском сельском поселении» | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |
| 2.1. | Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | процент | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | - |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество информационных материалов в сфере противодействия экстремизму размещенных на официальном сайте Администрации Ремонтненского сельского поселения | единиц | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | | | | | | | |
| 3.1 | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия по формированию антинаркотического мировоззрения в образовательных учреждениях | процент | 25,0 | | 25,0 | 25,0 | - |
|  |  |  |  | |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Ремонтненского сельского поселения (главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | приведение нормативных правовых актов Ремонтненского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ростовской области, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | исполнение Областного закона Ростовской области от 12 мая 2009 года №218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области» | - |
| 1.2 | Основное мероприятие  Оптимизация функциони­рования системы проти­водействия коррупции | Администрация Ремонтненского сельского поселения (главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | формирование эффективной государственной политики на тер­ритории Ремонтненского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | исполнение Областного закона Ростовской области от 12 мая 2009 года №218-ЗС «О противодействии коррупции в Ростовской области» |  |
| 1.3 | Основное мероприятие  Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Администрация Ремонтненского сельского поселения (главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | формирование эффективной кадровой политики на территории Ремонтненского сельского поселения по противодействию коррупции | Достигнута эффективность профилактической деятельности в аппарате администрации Ремонтненского сельского поселения |  |
| 1.4 | Основное мероприятие  Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Ремонтненского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Ремонтненского сельского поселения (главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Ремонтненского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | повышение качества работы по противодействию коррупции |  |
| 1.5 | Основное мероприятие  Организация проведения мониторингов общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Администрация Ремонтненского сельского поселения (главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Ремонтненском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости дея­тельности аппарата администрации Ремонтненского сельского поселения | Повышение эффективности работы по противодействию коррупции и возможному повышению ее уровня на территории Ремонтненского сельского поселения |  |
| 1.6 | Основное мероприятие  Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Ремонтненского сельского поселения (главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Ремонтненскогосельского поселения | повышение эффек­тивности мероприятий по профилактике коррупции, увеличение числа коррупционных правонарушений |  |
| 1.7 | Основное мероприятие  мероприятия по просве­щению, обучению и вос­питанию по вопросам противодействия коррупции, в том числе обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация Ремонтненского сельского поселения (главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам), образовательные учреждения | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | формирование эффективной государственной политики в обра­зовательных учреждениях Ремонтненского сельского поселения по противодействию коррупции | снижение уровня проявлений кор­рупции в Ремонтненском сельском поселении, в том числе в образовательных учреждениях сельского поселения |  |
| 1.8 | Основное мероприятие  Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Ремонтненского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Администрация Ремонтненского сельского поселения (главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | формирование эффективной государственной политики на территории Ремонтненского сельского поселения по противодействию коррупции | повышение эффек­тивности работы аппарата Администрации Ремонтненского сельского поселения по профилактике коррупционных проявлений |  |
| 1.9 | Основное мероприятие  Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | Администрация Ремонтненского сельского поселения (главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | формирование эффективной государственной политики в органах местного самоуправления Ремонтненского сельского поселения по противодействию коррупции | повышение эффек­тивности мероприятий по профилактике коррупции, привлечение виновных лиц к ответственности в случае не соблюдения законодательства о противодействии коррупции |  |
| 1.10 | Основное мероприятие  Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органов местного самоуправ-ления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявлен-ных коррупционных рисков | Администрация Ремонтненского сельского поселения (главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | формирование эффективной государственной политики в сфере закупок для муниципальных нужд Ремонтненского сельского поселения по проти­водействию кор­рупции | Повышение эффективности работы аппарата и органов Администрации Ремонтненского сельского поселения по профилактике коррупционных проявлений |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение общественного порядка, профилактика экстремизма и терроризма в Ремонтненском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие: Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Ремонтненского сельского поселения (главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Нормализация социальной напряженности среди населения, отсутствие негативных явлений в межнациональных отношениях | - |
| 2.2. | Основное мероприятие  Организационно-техниче­ские мероприятия | Администрация Ремонтненского сельского поселения (ведущий специалист по охране окружающей среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к дей­ствиям в очагах чрезвычайных ситуаций, коор­динация дей­ствий аппарата Администрации Ремонтненского сельского поселения, сил и средств по за­щите населения от действий террористического характера | Отсутствие условий для возникновения террористической угрозы |  |
| 2.3 | Основное мероприятие:  Усиление антитеррористической защищённости объектов спорта | Администрация Ремонтненского сельского поселения (ведущий специалист по охране окружающей среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям), образовательные учреждения | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | повышение антитеррористической защищенности объектов спорта | Отсутствие условий для возникновения террористической угрозы |  |
| 2.4 | Организационно-техниче­ские мероприятия | Администрация Ремонтненскогосельского поселения (ведущий специалист по охране окружающей среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | обеспечение без­опасности объек­тов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий аппарата Администрации Ремонтненского сельского поселения, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Не было условий для возникновения террористической угрозы |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие Организационно-управленческие меры | Администрация  Ремонтненского сельского поселения (главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | формирование эффективной государственной политики на тер­ритории Ремонтненского сельского поселения в сфере противо­действия незакон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных веществ и профилактики наркомании на ос­нове периодического уточнения реальной наркситуации | эффективность деятельности органов исполнительной власти по достижению цели и задач подпрограммы |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Ремонтненского сельского поселения, (ведущий специалист по охране окружающей среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям), образовательные учреждения сельского поселения | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | отсутствие числа несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, сокращение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, физкультурой и спортом, появление различных социально-опасных проявлений |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.  Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Администрация  Ремонтненского сельского поселения (ведущий специалист по охране окружающей среды, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям) | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | отсутствие незаконного оборота наркотиков, что повлечет рост количества потребителей наркотиков |  |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | всего | 13,0 | 13,0 | 5,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 13,0 | 13,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Противодействие коррупции» | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Профилактика экстремизма и терроризма» | всего | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | всего | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |