

Администрация

Ремонтненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2024 с. Ремонтное № 47

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год |
|  |

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения», и постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.10.2018 №140 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ремонтненского

сельского поселения А.Я. Яковенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского

сельского поселения

от 05.03.2024 № 47

Отчет о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 год.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» была утверждена постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения 23.10.2018 № 155.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

-Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

-Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

1.Создание условий для проведения эффективной бюджетной политики.

2.Совершенствование нормативного правового регулирования, методологического и информационного обеспечения бюджетного процесса.

3. Создание условий для обеспечения сбалансированности местного бюджета.

4. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов.

5. Повышение качества организации бюджетного процесса на муниципальном уровне.

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных**

**в установленные сроки.**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации утвержденным Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 09.01.2023 № 16.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «1. «Долгосрочное финансовое планирование» было предусмотрено 3 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» предусмотрено 5 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Ремонтненского сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия. Данные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджета Ремонтненского сельского поселения Ремонтненского района» 1 основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](../../../../../Documents%20and%20Settings/User/Мои%20документы/Муниципал%20программы2014-2020/Отчет%20мун%20прогр%20за%202014%20Постановления/Пост%2032%20от%2015.04.15%20_%20Отчет%20культура%202014%20.doc#Par1520) настоящего отчета.

**Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 11559,4 тыс. руб., израсходовано 11292,9 тыс. руб. (97,7%).

По подпрограмме 1 ««Долгосрочное финансовое планирование» план – 0,0 тыс. руб., фактически расходовано – 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» план составляет 11559,4 тыс. руб., фактически расходы составили 11292,9 тыс. руб. или 97,7 %.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным долгом Ремонтненского сельского поселения» план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб.

По подпрограмме 4 «Поддержание устойчивого исполнения местного бюджета», план составляет 0,0 тыс. руб., фактически расходы составили 0,0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение двух показателей.

Фактический показатель «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Ремонтненского сельского поселения», «Доля расходов бюджета Ремонтненского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Ремонтненского сельского поселения» плановые значения достигнуты в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение одного показателя «Исполнение расходных обязательств бюджета Ремонтненского сельского поселения», по которому достигнуты плановые значения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»:

1. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 09.01.2023 № 6 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

2. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 11.05.2023 № 99 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения.

3. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 15.01.2024 № 10 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»». Причиной изменений – уточнение объемов финансирования.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

**муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной программы, по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень освоения средств муниципальной программы в отчетном году,

Фф - объем средств, фактически освоенных на реализацию муниципальной программы в отчетном году,

Фп - объем бюджетных (внебюджетных) назначений по муниципальной программе на отчетный год;

Уф = 11559,4/11292,9\* 100%=97,7%

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, т.к. степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы и ее подпрограмм 97,7%.

**Информация о реализации мер муниципального регулирования.**

Меры муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Ремонтненского сельского поселения: организация праздничных поздравлений жителей сельского поселения с памятными датами в истории сельского поселения и страны, а также чествование жителей сельского поселения, внесших существенный вклад в его развитие совершенствование организации муниципальной службы в Ремонтненском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, обеспечение возможности доступа граждан к информации о деятельности Администрации Ремонтненского сельского поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 16.01.2024 № 19 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы, подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя (индикатора) на конец   отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | | | | | | |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза на долгосрочный период | Да/нет | да | да | да |  |
| 2. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов к уровню предыдущего года | процент | 110,7 | 102,9 | 102,9 |  |
| 3. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Отношение объема муниципального долга Ремонтненского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | | | | | | |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Ремонтненского сельского поселения | тыс. руб. | 11872,2 | 11034,5 | 12222,3 | - |
| 1.2. | Доля расходов бюджета Ремонтненского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Ремонтненского сельского поселения | процент | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 ««Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета Ремонтненского сельского поселения | процент | 98,0 | 96,4 | 96,4 |  |
| 2.2 | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ремонтненского сельского поселения» | | | | | | |
| 3.1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | | | | | | |
| 4.1 | Доля просроченной кредитор­ской задолженности к расходам муниципальных образований Ремонтненского сельского поселения | процент | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | | | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | | Плановый срок | | | | Фактический срок | | Результаты | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | | окончания реализации | | начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | | | 10 |
| Подпрограмма 1 ««Долгосрочное финансовое планирование»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Ремонтненского сельского поселения» | | | Начальник сектора экономики и финансов | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | Достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | | | исполнение доходной части бюджета 104,4% | | - |
| 1.2 | «Фор­мирование расходов бюджета Ремонтненского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами» | | | Начальник сектора экономики и финансов | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | формиро­вание и исполнение бюджета Ремонтненского сельского поселения на основе программно-целевых принципов (планиро­вание, контроль и последующая оценка эффективности ис­пользования бюджет­ных средств);  доля расходов бюджета Ремонтненского сельского поселения, формируемых в рам­ках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Ремонтненского сельского поселения составит в 2020 году более 90 процентов | | | расходы на про­граммные меро­приятия исполнены на 100,0% | |  |
| Подпрограмма 2«Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | | | Начальник сектора экономики и финансов | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | подготовка проектов решений собрания депутатов, нормативных право­вых актов Администрации Ремонтненского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Ремонтненского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса | | | Без нарушения бюд­жетного законо­дательства в сфере организа­ции бюджетного процесса | | - |
| 2.2 | «Обеспечение деятельности Администрации Ремонтненского сельского поселения» | | | Начальник сектора экономики и финансов | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | обеспечение реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления в целях повышения эффек­тивности исполне­ния муниципальных функций | | | Отсутствие нарушений при обеспечении реализа­ции управ­ленческой и органи­зационной деятель­ности аппарата управления | |  |
| 2.3 | «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Ремонтненского сельского поселения» | | | Начальник сектора экономики и финансов | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | обеспечение каче­ственного и своевре­менного исполнения бюджета Ремонтненского сельского поселения | | | Без нарушения требо­ваний бюд­жетного законо­дательства в ча­сти вопросов пла­нирования и исполнения рас­ходов бюджета Ремонтненского сельского поселения | |  |
| 2.4 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации  о контрактной системе  в сфере закупок получателями средств местного бюджета | | | Начальник сектора экономики и финансов | | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | | | Без нарушения требо­ваний бюд­жетного законо­дательства | |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Ремонтненского сельского поселения»» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3.1 | | «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ремонтненского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | | | Начальник сектора экономики и финансов | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | 31.12.  2023 | сохранение объема муниципального долга Ремонтненского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | | исполнение долговых обяза­тельств, муниципального долга Ремонтненского сельского поселения | | |  |
| 3.2 | | «Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Ремонтненского сельского поселения» | | | Начальник сектора экономики и финансов | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | планирование расхо­дов на обслуживание муниципального долга Ремонтненского сельского поселения в пределах нормативов, установ­ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;  отсутствие просро­ченной задолженно­сти по расходам на обслуживание муниципального долга | Без нарушения бюд­жетного законо­дательства,  исполнение обяза­тельств | |  | |
| Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Ремонтненского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | 01.01.  2023 | | 31.12.  2023 | | Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета | Своевременное осуществление в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством РФ за Ремонтненским сельским поселением; отсутствие просроченной кредиторской задолженности; | |  | |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, предусмотренных  (тыс. руб.) | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 11559,4 | 11559,4 | 11292,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 11559,4 | 11559,4 | 11292,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Ремонтненского сельского поселения» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Фор­мирование расходов бюджета Ремонтненского сельского поселения в соответ­ствии с муниципальными про­граммами | всего | - | - |  |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | - | - |  |
| бюджет района | - | - |  |
| бюджет поселения | - | - |  |
| внебюджетные источники | - | - |  |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 11559,4 | 11559,4 | 11292,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 11559,4 | 11559,4 | 11292,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Раз­работка и совершенствование нормативного правового регу­лирования по организации бюд­жетного процесса | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение деятельности Администрации Ремонтненского сельского поселения | всего | 11559,4 | 11559,4 | 11292,9 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | 11559,4 | 11559,4 | 11292,9 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Организация планирования и исполнения расходов бюджета Ремонтненского сельского поселения | всего |  | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Ремонтненского сельского поселения» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Ремонтненского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.0) Российской Федерации | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | Планирование бюджетных ас­сигнований на обслуживание муниципального долга Ремонтненского сельского поселения | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | «Поддержание устойчивого исполнения бюджета Ремонтненского сельского поселения» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4  Основное мероприятие 4.1 | Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Ремонтненского сельского поселения | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  | «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Ремонтненского сельского поселения | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| бюджет района | - | - | - |
| бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |