

Администрация

Ремонтненского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2024 с. Ремонтное № 49

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ремонтненского сельского поселения» за 2023 год  |

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения», и постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.10.2018 №140 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ремонтненского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение» в сети «Интернет».

 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ремонтненского

сельского поселения А.Я. Яковенко

Приложение

к постановлению

Администрации

Ремонтненского

сельского поселения

от 05.03.2024 № 49

Отчет о реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на территории

Ремонтненского сельского поселения»

 за 2023 год.

**Конкретные результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ремонтненского сельского поселения» была утверждена постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения 23.10.2018 № 151.

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- повышение качества и комфорта проживания населения на территории Ремонтненского сельского поселения.

Задачи программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |

|  |
| --- |
|  создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Ремонтненское сельское поселение»;увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Ремонтненского сельского поселения. |

  |

**Перечень мероприятий реализации**

**муниципальной программы выполненных и невыполненных в установленные сроки.**

 Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения» было предусмотрено 1 основные мероприятие. Данное мероприятие выполнено в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2023 году приведены в Т[аблице 2](../../../../../Documents%20and%20Settings/User/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B2014-2020/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%20%D0%B7%D0%B0%202014%20%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%2032%20%D0%BE%D1%82%2015.04.15%20_%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%202014%20.doc#Par1520) настоящего отчета.

 **Данные об использовании бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы.**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2023 году по плану составил 356,5 тыс. рублей, израсходовано 356,5 тыс. рублей (100 %).

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения» по плану 356,5 тыс. руб. израсходовано 356,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в Таблице 3 к настоящему отчету.

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

**муниципальной программы.**

 Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

По муниципальной программе предусмотрено достижение следующих показателей.

1. Доля благоустроенных объектов в Ремонтненском сельском поселении от общего количества объектов, требующих благоустройства.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

**в муниципальную программу.**

В течение 2023 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ремонтненского сельского поселения»:

1. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 10.10.2023 № 164 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ремонтненского сельского поселения»
2. Постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 15.01.2024 № 11 «О внесении изменений в муниципальную программу Ремонтненского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ремонтненского сельского поселения»

Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Ремонтненского сельского поселения и в соответствии с решениями Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения.

**Информация о результатах оценки бюджетной эффективности**

 **муниципальной программы**

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Степень достижения запланированного значения показателя Муниципальной программы (подпрограммы) оценивается показателем результативности (Р).

Фактическое значение показателя Р = 1,0.

Интегральный показатель результативности выполнения Муниципальной программы рассчитывается по формуле:

 N

И = (∑ Pi) / N

 i=1

где:

N - количество показателей;

i - порядковый номер показателя.

Результативность Муниципальной программы оценивается:

как высокая, И > 0,9.

**Информация о реализации мер муниципального**

**регулирования.**

Мер муниципального регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2023 году не предусматривалось.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Муниципальная программа вносит определенный вклад в благоустройство Ремонтненского сельского поселения: повышение благоустроенности общественных территорий Ремонтненского сельского поселения.

Для достижения ожидаемых результатов необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ремонтненского сельского поселения» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ремонтненского сельского поселения | процент | - | 100,0 | 100,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ремонтненского сельского поселения» |
| 1.1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Ремонтненского сельского поселения | процент | - | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ремонтненского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия  | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения Ремонтненского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Ремонтненского сельского поселения | увеличение удовлетворенности населения Ремонтненского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Ремонтненского сельского поселения | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ремонтненского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Администрация Ремонтненского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение удовлетворенности населения Ремонтненского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Ремонтненского сельского поселения | увеличение удовлетворенности населения Ремонтненского сельского поселения уровнем благоустройства общественных территорий Ремонтненского сельского поселения | - |

Таблица 3

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ремонтненского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.)  |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Формирование современной городской среды на территории Ремонтненского сельского поселения» | всего  | 356,5 | 356,5 | 356,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - |  | - |
| бюджет поселения | 356,5 | 356,5 | 356,5 |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1  | «Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения» | всего  | 356,5 | 356,5 | 356,5 |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет  | - | - | - |
| бюджет района | - |  | - |
| бюджет поселения | 356,5 | 356,5 | 356,5 |
| внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2  | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ремонтненского сельского поселения» | всего  | 0,0 |  | 0,0 |
| федеральный бюджет | - |  | - |
| областной бюджет  | - |  | - |
| бюджет района | - |  | - |
| бюджет поселения | 0,0 |  | 0,0 |
| внебюджетные источники | - |  | - |