АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА     РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2018                                                   №  142                                               с. Ремонтное

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальных программ

за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 г №67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Развитие культуры» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения» по результатам за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И. о. главы Администрации Ремонтненского

сельского поселения					                               Т.Н.Достовалова

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

- Приложение №1

- к постановлению Администрации

- Ремонтненского сельского поселения

- от 10.10.2018г. №142

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения: «Социальная поддержка граждан»

отчетный период за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан Ремонтненского сельского поселения | Славгородская И.В. |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 115,4 | 79,7 | -35,7 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 115,4 | 79,7 | -35,7 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №2

- к постановлению Администрации

- Ремонтненского сельского поселения

- от 10.10.2018г. №142

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения»

отчетный период за 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Геологическое изучение и поиски месторождения песка в Ремонтненском сельском поселении | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 500,0 | 150,0 | -350,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по уличному освещению территории поселения | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 4630,0 | 3123,0 | -1507,0 |
| 2.1.2 | Мероприятия по озеленению поселения | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 572,4 | 366,5 | -205,9 |
| 2.1.3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 575,3 | 443,2 | -132,1 |
| 2.1.4 | Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО |  | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 2349,5 | 2205,8 | -143,7 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по межеванию земельных участков на территории поселения | Достовалова Т.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 |  | 30.09.2018 | 44,2 | 0,0 | -44,2 |
| 4. | Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Ремонтненского сельского поселения | Достовалова Т.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 |  | 30.09.2018 | 10,3 | 7,7 | -2,6 |
| 5. | Контрольное событие программы |  |  |  |  |  | 8681,7 | 6296,2 | -2385,5 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №3

- к постановлению Администрации

- Ремонтненского сельского поселения

- от 10.10.2018г. №142

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период за 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Ремонтненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Какалова Т.А.. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 10,0 | 0,0 | -10,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 10,0 | 0,0 | -10,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Ремонтненском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Какалова Т.А.. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 80,0 | 75,7 | -4,3 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 80,0 | 75,7 | -4,3 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» | Какалова Т.А.. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 10,0 | 5,4 | -4,6 |
| 4. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 10,0 | 5,4 | -4,6 |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 100,0 | 81,1 | -18,9 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №4

- к постановлению Администрации

- Ремонтненского сельского поселения

- от 10.10.2018г. №142

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период за 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасностью | Достовалова Т.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 26,0 | 4,0 | -22,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 26,0 | 4,0 | -22,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций | Достовалова Т.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Достовалова Т.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 10,0 | 1,4 | -8,6 |
| 4. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 10,0 | 1,4 | -8,6 |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 36,0 | 5,4 | -30,6 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №5

- к постановлению Администрации

- Ремонтненского сельского поселения

- от 10.10.2018г. №142

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения: «Развитие транспортной системы»

отчетный период за 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ремонтненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них |  | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них |  | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них |  | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ремонтненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Долганова Е.И. |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | оборудование пешеходных переходов | Долганова Е.И. |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | обустройство опасных участков дорожными ограждениями | Долганова Е.И. |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | разработка дислокации дорожных знаков или ее корректировка | Долганова Е.И. |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации, в том числе: | Долганова Е.И. |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 200,0 | 200,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД), в том числе: | Долганова Е.И. |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 98,7 | 0,0 | -98,7 |
| 1.1.7 | Разработка, корректировка проекта организации дорожного движения, в том числе: | Долганова Е.И. |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 84,0 | 0,0 | -84,0 |
| 3. | Контрольное событие программы |  |  |  | X |  | 682,7 | 500,0 | -182,7 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №6

- к постановлению Администрации

- Ремонтненского сельского поселения

- от 10.10.2018г. №142

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период за 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по организации утилизации (бортовке)ТБО на свалках района | Достовалова Т.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Природно-очаговые мероприятия (борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные обработки на территории Ремонтненского сельского поселения) | Достовалова Т.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 160,0 | 158,8 | -1,2 |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Достовалова Т.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО |  |  | 100,0 | 52,0 | -48,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Охрана и восстановление водных объектов, улучшение водоснабжения населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности и безхозяйных ГТС | Достовалова Т.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Текущий ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 198,3 | 198,3 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 458,3 | 409,1 | -49,2 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №7

- к постановлению Администрации

- Ремонтненского сельского поселения

- от 10.10.2018г. №142

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период за 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ремонтненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых мероприятий |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 50,0 | 38,3 | -11,7 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 50,0 | 38,3 | -11,7 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №8

- к постановлению Администрации

- Ремонтненского сельского поселения

- от 10.10.2018г. №142

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления»

отчетный период за 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 9175,7 | 5866,9 | -3308,8 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 9175,7 | 5866,9 | -3308,8 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №9

- к постановлению Администрации

- Ремонтненского сельского поселения

- от 10.10.2018г. №142

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Муниципальная политика»  отчетный период за 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ремонтненском сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | «Обнародование нормативно-правовых актов Администрации Ремонтненского сельского поселения, Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения в информационных | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 73,4 | 44,3 | -29,1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Обнародование нормативно-правовых актов Администрации Ремонтненского сельского поселения, Собрания депутатов Ремонтненского сельского поселения на официальном сайте Администрации Ремонтненского сельского поселения в сети Интернет» | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 14,4 | 10,8 | -3,6 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 87,8 | 55,1 | -32,7 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

- Приложение №10

- к постановлению Администрации

- Ремонтненского сельского поселения

- от 10.10.2018г. №142

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Развитие культуры»  отчетный период за 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Организация досуга населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | капитальный ремонт памятника войнам ВОВ | Славгородская И.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 1352,9 | 1216,3 | -136,6 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на строительный контроль при проведении капитального ремонта памятника | Славгородская И.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 17,0 | 0,0 | -17,0 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 1369,9 | 1216,3 | -153,6 |

- Приложение №11

- к постановлению Администрации

- Ремонтненского сельского поселения

- от 10.10.2018г. №142

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования»  отчетный период за 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Расходы на разработку проектно-сметной документации для реализации мероприятий по благоустройству | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 310,0 | 188,5 | -121,5 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 310,0 | 188,5 | -121,5 |

- Приложение №12

- к постановлению Администрации

- Ремонтненского сельского поселения

- от 10.10.2018г. №142

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения»  отчетный период за 9 месяцев 2018 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по ремонту светильников, замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2018 | 30.09.2018 | 200,0 | 188,4 | -11,6 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 200,0 | 188,4 | -11,6 |