АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА     РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2019                                                   №  146                                          с. Ремонтное

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальных программ

за 9 месяцев 2019 года

В соответствии с постановлением Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 г №67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения» по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Развитие транспортной системы» по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 9 месяцев 2019  года согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 9 месяцев 2019  года согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

9. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Муниципальная политика» по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 9 к настоящему постановлению.

10. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Развитие культуры» по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 10 к настоящему постановлению.

11. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования» по результатам за 9 месяцев 2019  года согласно приложению 11 к настоящему постановлению.

12. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения» по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 12 к настоящему постановлению.

13. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем население Ремонтненского сельского поселения» по результатам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

14. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Ремонтненского

сельского поселения					                               А.Я.Яковенко

Постановление вносит:

сектор экономики и финансов

### Приложение №1

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения: «Социальная поддержка граждан»

отчетный период за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Выплата ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан Ремонтненского сельского поселения | Заикина Е.И. |  | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 121,0 | 85,3 | -35,7 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 121,0 | 85,3 | -35,7 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №2

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения»

отчетный период за 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Геологическое изучение и поиски месторождения песка в Ремонтненском сельском поселении | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 450,0 | 450,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по уличному освещению территории поселения | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 4850,6 | 3781,6 | -1069,0 |
| 2.1.2 | Мероприятия по озеленению поселения | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 467,2 | 311,5 | -155,7 |
| 2.1.3 | Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории поселения | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 774,1 | 437,2 | -336,9 |
| 2.1.4 | Мероприятия по прочему благоустройству территории поселения | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 5890,2 | 3242,8 | -2647,4 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Межевание земельных участков» |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по межеванию земельных участков на территории поселения | Достовалова Т.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 125,0 | 20,5 | -104,5 |
| 4. | Подпрограмма 4 |
| 4.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых домах неблокированной застройки за муниципальные квартиры, расположенные в МКД и находящиеся в собственности Ремонтненского сельского поселения | Достовалова Т.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 13,3 | 10,6 | -2,7 |
| 5. | Контрольное событие программы |  |  |  |  | 12 120,4 | 7 804,2 | -4 316,2 |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №3

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

отчетный период за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Ремонтненском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Какалова Т.А.. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 10,0 | 0,0 | -10,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 10,0 | 0,0 | -10,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Ремонтненском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по антитеррористической защищенности объектов социальной сферы | Какалова Т.А.. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 83,2 | 0,0 | -83,2 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 83,2 | 0,0 | -83,2 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» |
| 3.1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» | Какалова Т.А.. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 10,0 | 0,0 | -10,0 |
| 4. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 10,0 | 0,0 | -10,0 |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 103,2 | 0,0 | -103,2 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №4

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период за 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасностью | Моргунов М.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 107,0 | 0,0 | -107,0 |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 107,0 | 0,0 | -107,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятия по обеспечению защиты от чрезвычайных ситуаций | Моргунов М.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |
| 3.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Моргунов М.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 11,0 | 0,0 | -11,0 |
| 4. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 11,0 | 0,0 | -11,0 |
|  | Всего по подпрограммам |  |  |  |  | 118,0 | 0,0 | -118,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №5

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения: «Развитие транспортной системы»

отчетный период за 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ремонтненского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 200,0 | 199,7 | 0,3 |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров и искусственных сооружений на них | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ремонтненского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | оборудование пешеходных переходов | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Восстановление дорожных знаков и ремонт (замена) светофоров | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 100,0 | 99,6 | -0,4 |
| 1.1.3 | разработка дислокации дорожных знаков или ее корректировка | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Разработка, корректировка проекта организации дорожного движения | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 300,0 | 299,3 | -0,7 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №6

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период за 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды. | Моргунов М.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию и образованию населения: -проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: -прилегающих к организациям и предприятиям территории в населенных пунктах; -кладбищ; -памятников погибшим в годы ВОВ. | Моргунов М.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 200,0 | 99,0 | -101,0 |
| 1.1.4 | Проведение благоустроительных работ по заключению договоров на предоставление услуг по сбору, вывозу и утилизации ртутьсодержащих бытовых отходов.) | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.092019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности, в том числе и через средства массовой информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов - проведение обследования с целью выявления новых очагов и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; -уход за детскими площадками; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами. | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов - применение административной практики | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Природно-очаговые мероприятия (борьба с переносчиками природно-очаговых и особо опасных инфекций, дезинсекционные обработки на территории Ремонтненского сельского поселения) | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 210,0 | 159,9 | -50,1 |
| 1.1.8 | Публикация в периодическом печатном издании Ремонтненского сельского поселения мероприятий по улучшению экологической обстановки, информации по вопросам охраны окружающей среды | Долганова Е.И | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Мероприятия по уборке очаговых свалок на территории Ремонтненского сельского поселения | Долганова Е.И | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 200,0 | 199,4 | -0,6 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Охрана и восстановление водных объектов, улучшение водоснабжения населения» |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Разработка ПСД на капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности и безхозяйных ГТС | Достовалова Т.Н. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Текущий ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 300,0 | 99,7 | -200,3 |
| 3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 910,0 | 558,0 | -352,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №7

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Развитие физической культуры и спорта»

отчетный период за 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Ремонтненского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Физическое воспитание, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых мероприятий |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 52,0 | 28,0 | -24,0 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 52,0 | 28,0 | -24,0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №8

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления»

отчетный период за 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Нормативно – методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Ремонтненского сельского поселения |  | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 11 212,1 | 6 418,9 | -4 793,2 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 11 212,1 | 6 418,9 | -4 793,2 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №9

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Муниципальная политика»  отчетный период за 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной информационной политики» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Официальная публикация нормативно-правовых актов Ремонтненского сельского поселения в информационном бюллетене, в газете «Рассвет», на официальном сайте Администрации Ремонтненского сельского поселения | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 91,3 | 83,7 | -7,6 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Ремонтненском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» |
| 2.1. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение оценки профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Применение испытания граждан при заключении трудового договора | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Организация наставничества лиц, впервые принятых на муниципальную службу | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.5 | Реализация эффективных методов работы с кадровым резервом, муниципальным резервом управленческих кадров | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.6 | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в муниципальном образовании | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.7 | Направление муниципальных служащих для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области». | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2..1.8 | Обеспечение актуализации информации в разделе «Муниципальная служба» официального сайта Администрации Ремонтненского сельского поселения | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.9 | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих | Какалова Т.А. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 20,0 | 10,4 | -9,6 |
| 3. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 111,3 | 94,1 | -17,2 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Приложение №10

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Развитие культуры»  отчетный период за 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Организация досуга населения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Охрана и содержание объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, мемориальных плит и досок, расположенных на территории Ремонтненского сельского поселения | Славгородская И.В. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 76,0 | 53,0 | -23,0 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 76,0 | 53,0 | -23,0 |

### Приложение №11

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования»  отчетный период за 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ремонтненского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Благоустройство общественных территорий сельских поселений Ремонтненского сельского поселения | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 28 720,0 | 127,9 | -28 592,1 |
| 2 | Подпрограмма 2«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ремонтненского сельского поселения» |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 28 720,0 | 127,9 | -28 592,1 |

### Приложение №12

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ремонтненского сельского поселения»  отчетный период за 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Энергосбережение сетей уличного освещения на территории Ремонтненского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по ремонту светильников, замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения в том числе светильников, на энергосберегающие | Долганова Е.И. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.09.2019 | 400,0 | 292,1 | -107,9 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 400,0 | 292,1 | -107,9 |

### Приложение №13

### к постановлению Администрации

### Ремонтненского сельского поселения

### от 09.10.2019г. №146

Отчет о ходе работ по муниципальной программе Ремонтненского сельского поселения:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем население Ремонтненского сельского поселения»  отчетный период за 9 месяцев 2019 года.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Приобретение жилья отдельных категорий граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Заикина Е.И.. | мероприятия исполняются в соотвествии с ЛБО | 01.01.2019 | 30.06.2019 | 861,3 | 861,3 | 0,0 |
| 2. | Контрольное событие программы |  |  | X |  | 861,3 | 861,3 | 0,0 |