

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**09.01.2023 №12 с. Ремонтное**

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** **на 2023 год** |

В целях выполнения постановления Администрации Ремонтненского сельского поселения от 04.04.2018 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ремонтненского сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ремонтненского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год согласно приложению.

2. Ответственным специалистам Администрации Ремонтненского сельского поселения. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой

**Глава Администрации**

**Ремонтненского сельского поселения А.Я.Яковенко**

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Ремонтненского

сельского поселения

от 09.01.2023 №12

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый  срок  реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) [<2>](#Par1127) | | | | | |
| всего | бюджет поселе  ния | феде-раль  ный бюджет | област  ной бюджет | бюджет муници  пально-го района | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Ремонтненском сельском поселении» | Администрация Ремонтненского сельского поселения | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | приведение нормативных правовых актов Ремонтненского сельского поселения в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Ростовской области, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  Оптимизация функциони­рования системы проти­водействия коррупции | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | формирование эффективной государственной политики на тер­ритории Ремонтненского сельского поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3.  Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | формирование эффективной кадровой политики на территории Ремонтненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4.  Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Ремонтненского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Ремонтненского сельского поселения и их проектах коррупционных факторов и их исключение | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5.  Организация проведения мониторингов общественного мнения о деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | снижение пока­зателей проявле­ния коррупции в Ремонтненском сельском поселении и увеличение показателей информационной открытости дея­тельности аппарата администрации Ремонтненского сельского поселения | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6.  Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Ремонтненского сельского поселения | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7.  мероприятия по просве­щению, обучению и вос­питанию по вопросам противодействия коррупции, в том числе обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | формирование эффективной государственной политики в обра­зовательных учреждениях Ремонтненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023-31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8.  Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Ремонтненского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | формирование эффективной государственной политики на территории Ремонтненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Основное мероприятие 1.9.  Принятие мер по повышению эффективности контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований законодательства о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | формирование эффективной государственной политики в органах местного самоуправления Ремонтненского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10.  Мониторинг и выявление коррупционных рисков, в том числе причин и условий коррупции в деятельности органов местного самоуправ-ления по осуществлению закупок для муниципальных нужд, и устранение выявлен-ных коррупционных рисков | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | формирование эффективной государственной политики в сфере закупок для муниципальных нужд Ремонтненского сельского поселения по проти­водействию кор­рупции | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 1.11 | Контрольное событие подпрограммы | X | X | 01.01.2023-31.12.2023 | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Ремонтненском сельском поселении» | Администрация Ремонтненского сельского поселения | X | Х | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения поселения, формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи | 01.01.2023-31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2.  Организация условий реализации творческого или спортивного потенциала детей и подростков. | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | формирование в обществе, особенно среди молодежи. атмосферы нетерпимости к экстремистской деятельности, неприятия экстремистской идеологии | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3.  Усиление антитеррори­стической защищённости объектов спорта | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | повышение антитеррористической защищенности объектов спорта | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4.  Подготовка и размещение в средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе социальных сетях) социальной рекламы, направленной на патриотическое воспитание молодежи, а также разъяснений о сути противоправной деятельности, осуществляемой лидерами экстремистских организаций | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | формирование толерантного сознания и поведения детей и молодежи, сокращение доли экстремистских угроз, повышение уровня защищенности граждан и общества от экстремистских проявлений | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Ремонтненского сельского поселения | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1.  Организационно-управленческие меры | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | формирование эффективной государственной политики на тер­ритории Ремонтненского сельского поселения в сфере противо­действия незакон­ному обороту наркотических средств, психо­тропных веществ и профилактики наркомании на ос­нове периодического уточнения реальной наркотической ситуации | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2.  Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций се­мейных отно­шений, формирования здорового образа жизни | 01.01.2023-31.12.2023 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3.  Изготовление тематической наружной социальной рекламы, печатной продукции антинаркотической направленности и размещение на территории Ремонтненского сельского поселения | Главный специалист по правовым, организационным и кадровым вопросам Ханмирзаева Г.В. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2023-31.12.2023 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Контрольное событие подпрограммы | Х | Х | 01.01.2023-31.12.2023 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается руководитель, курирующий данное направление. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, курирующий данное направление.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

[<3>](#Par1127) Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям (в случае их наличия).

[<4>](#Par1127) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.